## Piano investimenti
SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI
1) DATI IDENTIFICATIVI | [5 empty] | 2) CONTENUTI PROGETTUALI |  |  | 3) DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE |  |  |  |  | 4) FONTE DI FINANZIAMENTO |  | 5 A) FABBISOGNO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (importi in €) | [6 empty] | 5 B) FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (importi in €) |  |  |  |  | 6) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE (indicare gg/mm/aaaa previsti) |  |  |  |  | 7) ALTRE INFORMAZIONI
Soggetto proponente | Comune di ubicazione | Provincia | Sede di erogazione | Tipologia intervento 1 | Categoria | Presidio/ Struttura | Obiettivo intervento | Descrizione intervento | Studio di fattibilità | Fabbisogno finanziario complessivo (importo in €) 2 | Mq intervento | Costo/mq | Altre specifiche | Programma di riferimento | Atto di riferimento (DCA, DGR, Delibera aziendale, etc…) | Contributi c/capitale |  |  |  | Contributi c/esercizio |  | Note | 2026 |  | 2027 | 2028 | Residui anni successivi | Approvazione progetto | Indizione gara d'appalto | Inizio lavori | Fine lavori | Collaudo | Data ultimazione lavori prevista | Costi di gestione a conclusione dei lavori 3 | Costi di esercizio a conclusione dei lavori 4
[16 empty] | Finanziamenti da Stato | Finanziamenti da Regione | Donazione o lasciti | Altre tipologie di finanziamento (specificare nel campo note) | Contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti | Altri contributi per destinazione ad investimenti |  |  | 2026 di cui Contributi c/esercizio
ARES118 | VariComuni della Valle del Comino | ARES 118 | Valle del Comino varie sedi | 1 |  | ELISUPERFICI | Piano di Sviluppo e Coesione - Programmazione 2014-2020, di cui alla DGR n. 481/2020 e DGR n. 935/2020, relativamente agli interventi nelle Aree Interne "Valle del Comino" e "Monti Reatini" - “Realizzazione di 7 Aree di atterraggio e decollo per operazioni di servizio medico di emergenza con elicotteri” | Realizzazione |  | 70000 |  |  |  |  | DGR n. 935/2020 | 66500 | 3500
ARES118 | Monti Simbruini, varie sedi | ARES 118 | Tutti i comuni dell’Area Interna Monti Simbruini | 1 |  | ARES118 | Potenziamento delle capacità del soccorso sanitario in Emergenza-Urgenza | Realizzazione |  | 300000 | [5 empty] | 285000 | 15000
ARES118 | ROMA | ROMA | ROMA | 2 |  | ARES 118 | PNC | RISTRUTTURAZIONE |  | 9434388 |  |  |  | Art. 20 L. 67/88 PNC al PNRR | DGR 1003/2025 | 8316366 |  |  | 1118022 |  |  | FOI | 3144796 |  | 3144796 | 3144796 |  | 2026-06-01 | aggiudicato appalto integrato | 2026-11-01 | 2028-06-30 | 2028-07-01
ARES118 | ROMA | ROMA | ROMA | 2 |  | CO di ROMA | Art. 20 L. 67/88 IV fase | RIQUALIFICAZIONE SISTEMI PROTEZIONE E SPEGNIMENTO INCENDIO CENTRALE OPERATIVA DI ROMA |  | 1284008.38 |  |  |  | Art. 20 L. 67/88 IV fase | DGR 415/2025 Assegnazione Fondi PdA DDG ARES 118 n. 28 del 21/01/2026 |  |  |  | 1284008.38
ARES118 | ROMA | ROMA | ROMA | 3 |  | SEDE DG ROMA | Art. 20 L. 67/88 IV fase | REALIZZAZION SISTEMI PROTEZIONE E SPEGNIMENTO INCENDIO |  | 253277.84 |  |  |  | Art. 20 L. 67/88 IV fase | DGR 415/2025 Assegnazione Fondi PdA DDG ARES 118 n. 28 del 21/01/2026
ARES 118 | ROMA |  |  | 1 |  | CENTRALE OPERATIVA di ROMA | LAVORI di RIQUALIFICAZIONE SALA OPERATIVA della | RIQUALIFICAZIONE SALA OPERATIVA |  | 998248 |  |  |  | Assegnazione fondi regionali in conto capitale derivanti dagli utili di esercizio | CUP già acquisito nota RL 1262628 del 24-12-2025 DDG ARES118 n. 318 del 10/03/2026 |  | 998248 | [5 empty] | 499124 |  | 499124 |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 2026-12-01
ARES 118 | ROMA |  |  | 1 |  | CENTRALE OPERATIVA di ROMA | LAVORI RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI E Continuità assoluta della Centrale Operativa | RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI E Continuità assoluta della Centrale Operativa |  | 917752 |  |  |  | Assegnazione fondi regionali in conto capitale derivanti dagli utili di esercizio | CUP già acquisito nota RL 1262628 del 24-12-2025 DDG ARES118 n. 318 del 10/03/2026 |  | 917752 | [5 empty] | 458876 |  | 458876 |  |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2026-07-01
| VARIE SEDI |  |  |  |  | ARES 118 | Tecnologia - monitor defibrillatori | Sostituzione apparecchiature |  | 300000 |  |  |  | Assegnazione fondi regionali in conto capitale derivanti dagli utili di esercizio | CUP già acquisito nota RL 1262628 del 24-12-2025 DDG ARES118 n. 318 del 10/03/2026 |  | 300000 | [5 empty] | 150000 |  | 150000 |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 2026-12-01
ARES 118 | VARIE SEDI |  |  | 1 |  | CENTRALI OPERATIVE | RIQUALIFICAZIONE SISTEMI PROTEZIONE E SPEGNIMENTO INCENDIO | CENTRALI OPERATIVE DI: CED CO di ROMA in urgenza RI-VT LATINA FROSINONE |  | 250000 | [6 empty] | 250000 | [5 empty] | 125000 |  | 125000 |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 2027-01-31
ARES 118 | ARES 118 |  |  | 1 |  |  | Base HEMS ROMA |  |  | 2000000 | [6 empty] | 2000000 | [5 empty] | 666666.6667 |  | 666666.6667 | 666666.6667 |  | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 2026-11-01 | 2028-06-30 | 2028-07-01
ARES 118 | ARES 118 |  |  | 3 |  |  | Base HEMS VITERBO |  |  | 2000000 | [6 empty] | 2000000 | [5 empty] | 666666.6667 |  | 666666.6667 | 666666.6667 |  | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 2026-11-01 | 2028-06-30 | 2028-07-01
ARES 118 | ARES 118 |  |  | 3 |  |  | Base HEMS FROSINONE |  |  | 2000000 | [6 empty] | 2000000 | [5 empty] | 666666.6667 |  | 666666.6667 | 666666.6667 |  | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 2026-11-01 | 2028-06-30 | 2028-07-01
ARES 118 | ARES 118 |  |  | 3 |  |  | Base HEMS LATINA |  |  | 2000000 | [6 empty] | 2000000 | [5 empty] | 666666.6667 |  | 666666.6667 | 666666.6667 |  | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 2026-11-01 | 2028-06-30 | 2028-07-01
ARES 118 | ARES 118 |  |  | 3 |  |  | Elisuperficie |  |  | 225000 | [6 empty] | 225000 | [5 empty] | 75000 |  | 75000 | 75000 |  | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 2026-11-01 | 2028-06-30 | 2028-07-01
ARES 118 | RIETI |  |  | 3 |  |  | CO RIETI/VITERBO |  |  | 900000 | [6 empty] | 900000 | [5 empty] | 300000 |  | 300000 | 300000 |  | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 2026-11-01 | 2028-06-30 | 2028-07-01
ARES 118 | Latina |  |  | 3 |  |  | CO LATINA |  |  | 750000 | [6 empty] | 750000 | [5 empty] | 250000 |  | 250000 | 250000 |  | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 2026-11-01 | 2028-06-30 | 2028-07-01
ARES 118 | Frosinone |  |  | 3 |  |  | CO FROSINONE |  |  | 1300000 | [6 empty] | 1300000 | [5 empty] | 433333.3333 |  | 433333.3333 | 433333.3333 |  | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 2026-11-01 | 2028-06-30 | 2028-07-01
ARES 118 | Circon. Appia 91 Roma |  |  | 3 |  |  | Postazione ARES 118 per 1 mezzo di soccorso |  |  | 236000 | [6 empty] | 236000 | [5 empty] | 78666.6667 |  | 78666.6667 | 78666.6667 |  | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 2026-11-01 | 2028-06-30 | 2028-07-01
ARES 118 | Casa Cantoniera Loc.Vazia (Rieti) |  |  | 3 |  |  | Postazione ArRES 118 per 3 mezzi di soccorso/Autoparco prov. Di Rieti |  |  | 725000 | [6 empty] | 725000 | [5 empty] | 241666.6667 |  | 241666.6667 | 241666.6667 |  | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 2026-11-01 | 2028-06-30 | 2028-07-01
ARES 118 | Casa Cantoniera Loc.Borgo Piave (Latina) |  |  | 3 |  |  | Postazione ARES 118 per 2 mezzi di soccorso /Autoparco prov. di Latina |  |  | 445000 | [6 empty] | 445000 | [5 empty] | 148333.3333 |  | 148333.3333 | 148333.3333 |  | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 2026-11-01 | 2028-06-30 | 2028-07-01
ARES 118 | Via Montesilvano 2 Roma |  |  | 3 |  |  | Postazione ARES 118 per 3 mezzi di soccorso e SUPPORTO MAGAZZINO LOGISTICO |  |  | 1150000 | [6 empty] | 1150000 | [5 empty] | 383333.3333 |  | 383333.3333 | 383333.3333 |  | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 2026-11-01 | 2028-06-30 | 2028-07-01
0
TOTALE | [9 empty] | 27538674.22
Importi finanziati in c/c
Importi non finanziati richiesti con nota prot. 25613 del 10/11/2025fondi regionali in conto capitale derivanti dagli utili di esercizio
Importo non finanziati richiesti in riscontro alla nota RL prot. 397231.02-04-2025
Nota 1
Tipologia di intervento:
1 - Nuova Costruzione
2 - Ristrutturazione
3 - Restauro
4 - Manutenzione
5 - Completamento
6 - Acquisto di immobilizzazioni immateriali (specificare)
7 - Acquisto di terreni
8 - Acquisto di fabbricati
9 - Acquisto di impianti e macchinari
10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche
11 - Acquisto di mobili e arredi
12 - Acquisto di automezzi e altri mezzi di trasporto
13 - Altro (specificare)
Nota 2
Il fabbisogno finanziario complessivo indicato nella sezione 3) deve essere dettagliato per tipologia di finanziamento e per anno, rispettivamente nelle sezioni 5 A) e 5 B). Si raccomanda la coerenza tra tali sezioni
Nota 3
Costi di gestione a conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende tutte le voci di spesa ad esclusione degli ammortamenti, oneri finanziari e spese generali.
Nota 4
Costi di esercizio a conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende i costi di gestione (di cui alla nota 2) incrementati degli oneri finanziari e delle spese generali di amministrazione. A tal proposito si specifica che, tenuto conto delle modalità di finanziamento delle aziende sanitarie e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 in merito ai cespiti finanziati con contributi in c/esercizio, nel computo della voce non bisogna considerare gli ammortamenti.